## Sheet1
Meilensteine	Phase	Projektwoche	Startdatum	Enddatum
		3 Tage	(Mittwoch)	(Freitag)
	Konzeptionsphase	1	24.2	26.2
		2	3.3	5.3
		3	10.3	12.3
		4	17.3	19.3
Konzept abgeschlossen
	Aufbau des Teststands	5	24.3	26.3
		6	31.3	2.4
		7	7.4	9.4					15
		8	14.4	16.4					2.5
		9	21.4	23.4					4.5
Zwischenpräsentation
	Messen & Auswerten	10	28.4	30.4
		11	4.5	7.4
		12	12.5	14.5
	Abschlussphase	13	19.5	21.5
		14	26.5	28.5
		15	2.5	4.5
Abgabe